## 00目录
项目管理10大模板
序号 | 模板名称
1 | 项目组成员表
2 | 项目策划/任务书
3 | 项目WBS表
4 | 项目进度计划表
5 | 项目风险管理表
6 | 项目沟通计划表
7 | 项目会议纪要
8 | 项目状态报告表
9 | 项目变更管理表
10 | 项目总结表

## 01项目组成员
01 项目组成员表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 项目编号
制作人 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | 制作日期
二、项目组成员
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责 | 项目起止日期 | 投入频度及工作量 | 联系电话 | 主管经理
李四 | 项目赞助人 | A 国代表处 | 项目赞助
张三 | 项目经理 | VIP 客 户 接 | 总体负责
王五 | 项目核心成员 | A 国代表处 | 客户关系
赵六 | 项目核心成员 | GTS 重大项
吴丹 | 项目核心成员 | 供应链管理 | 供应链支持
刘峰 | 项目核心成员 | PSMT固网产品线 | 研发支持
1、 王五： 2、 赵六：
签字： |  |  | 日期：
项目赞助人
项目经理

## 02策划任务书
02项目策划/任务书
一、项目基本情况
项目名称 |  | 项目编号
制作人 |  | 审核人
项目经理 |  | 制作日期
二、项目描述
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
背景：A 国是公司的战略市场，其第二大运营商为 TELECOM 公司，我司于 2005 年 4 月 5 日正式中标一个 100 万线固网项目（N项目），该项目在 2005 年 6 月份开始实施，在实施过程，出现了以下三个方面的问题： 1. 延迟交货； 2. 发错货问题严重； 3. 初验测试问题层出不穷，客户开始质疑我司软件版本管理和质量控制能力。 这些问题引起了 TELECOM 高层关注，对以后与我司的合作开始持观望态度。 目的：改善客户关系，重建客户对与我司合作的信心。
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
在 2005 年 7 月 31 号前邀请 TELECOM 公司 CTO 带队到我司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心，项目预算 20 万。
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
7 月 8 日 7 月 11 日 7 月 14 日 7 月 17 日 7 月 22 日 7 月 25 日 成立项目组 递交邀请函 行程确认 启程 考察结束 回访
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
CTO 在考察人员之列，考察活动如期成行（7 月底之前）； 考察期间不出现任何内容失误（如没有高层领导接待，样板点无法参观等），后勤失误不超过 1 次（如因车辆、签证等问题导致考察不能完全按照时间表进行）； 客户考察之后消除了疑虑，认可我司的供货、研发和工程管理能力（客户有明确的正面意见反馈），支持我司后续项目实施（N 项目按照双方共同达成的时间表实施）； 考察费用不超过预算（20 万元）。 则项目成功。
假定：1、假定客户能行；2、假定我司内部接待资源都能落实；3、假定我司以外的接待资源都能获得（如签证、国际机票等） 约束：1、客户考察必须在 7 月底之前完成；2、必须安排客户住在离公司车程半个小时以内的五星级酒店；3、必须安排公司至少一位对等级级别的高层接待。
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等）
姓名 | 类别 | 部门 | 职务

## 03WBS
03WBS表
一、项目基本情况
项目名称 | [7 empty] | 项目编号
制作人 | [7 empty] | 审核人
项目经理 | [7 empty] | 制作日期
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 | 吴丹 | 刘峰 | 张芳
1.1 | 邀请客户 | 提交邀请函给客户 | 0.5 | 2 |  |  | 1 | I | AP | R | I | I | I | I
1.2 |  | 安排行程 | 2 | 3 |  |  | 2 | R | AP | AS | I | I | I | AS
1.3 |  | 与客户确认行程安排 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | I | AP | R | I | I | I | I
2.1 | 落实资源 | 安排我司高层接待资源 | 1 | 2 |  |  | 1 | R | AP | AS | I | I | I | I
2.2 |  | 安排各部门座谈人员 | 2 | 6 |  |  | 2 | AP | I | I | AS | AS | R | I
2.3 |  | 确定总部可参观场所 | 0.5 | 4 |  |  | 1 | AP | I | I | AS | AS | R | I
3.1 | 预定后勤资 源 | 预定国际机票 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | AS
3.2 |  | 预定酒店 | 0.25 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
3.3 |  | 预定陆上交通车 | 0.25 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
3.4 |  | 预定用餐 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
3.5 |  | 预定观光门票 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
4.1 | 实施考察接 待 | 启程 | 1 | 3 |  |  | 1 | I | AS | R | I | I | I | AS
4.2 |  | 展厅、生产线、物流参观 | 0.5 | 6 |  |  | 1 | AS | AS | AS | I | R | AS | AS
4.3 |  | 实验室考察 | 0.5 | 3 |  |  | 1 | I | I | AS | I | I | R | AS
4.4 |  | 样板点考察 | 1 | 4 |  |  | 1 | I | I | AS | R | I | AS | AS
4.5 |  | 系列座谈 | 2 | 20 |  |  | 2 | R | AS | AS | AS | AS | AS | AS
4.6 |  | 观光 | 1 | 2 |  |  | 1 | I | I | AS | I | I | I | R
4.7 |  | 返程 | 1 | 2 |  |  | 1 | I | AS | R | I | I | I | I
5.1 | 后续事宜跟 踪 | 座谈交流问题点落实 | 3 | 6 |  |  | 3 | R | AS | AS | AS | AS | AS | I
5.2 |  | 代表处主管回访 | 0.5 | 2 |  |  | 1 | I | R | AS | I | I | I | I
5.3 |  | 代表处反馈考察效果 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | I | AP | R | I | I | I | I
5.4 |  | 提交总结报告 | 1 | 3 |  |  | 1 | R | AP | AS | I | I | I | AS

## 04进度计划
04项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [10 empty] | 项目编号
制作人 | [10 empty] | 审核人
项目经理 | [10 empty] | 制作日期
二、项目进度表
周 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
开始 | 8 -Jul | 9 -Jul | 10 -Jul | 11 -Jul | 12 -Jul | 13 -Jul | 14 -Jul | 15 -Jul | 16 -Jul | 17 -Jul | 18 -Jul | 19 -Jul | 20 -Jul | 21 -Jul | 22 -Jul | 23 -Jul | 24 -Jul | 25 -Jul | 26 -Jul | 责任人 | 关键里程碑
开工会 | [20 empty] | 7月8日成立项目组
阶段I 邀请客户 | [20 empty] | 7月11日递交邀请函给CTO及相关人员
111 递交邀请函给客户
112 安排行程 | [20 empty] | 7月14日确定考察人员及行程安排
113 确认来访人员行程
阶段II 落实资源
7月16日前与公司沟通确认考察安排及资源协调
212 安排各部门座谈人员
213 确定总部可参观场所
阶段III 预定后勤资源

## 05风险管理
05项目风险管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 项目编号
制作人 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | 制作日期
二、项目风险管理
风险发生概率的判断准则：
高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可能性
序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 开放/关闭
1 | 主要客户没有考察意愿 | 低 | 极大 | 高 | 拜访高层客户，做好关系铺垫 | 李四 | OPEN
2 | 公司高层临时有其他重要事宜 | 中 | 大 | 高 | 事先汇报，联系好备选高层 | 张三 | OPEN
3 | 样板点临时关闭 | 低 | 中 | 中 | 提前通知样板点做好安排 | 赵六 | OPEN
4 | 座谈会交流效果不佳 | 中 | 中 | 中 | 交流材料严格审核，挑选精通业务的交流人员 | 刘峰 | OPEN
5 | 后勤安排出现细小失误 | 高 | 小 | 中 | 挑选经验丰富的接待人员，逐条落实后勤资源 | 张芳 | OPEN

## 06沟通计划
06项目沟通计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 项目编号
制作人 |  | 审核人
项目经理 |  | 制作日期
二、项目沟通计划
利益干系人 | 所需信息 | 频率 | 方法 | 责任人
李四 | 总体进展 | 每日 | 电话/EMAIL | 张三
客户 | 行程安排 | 每日 | 电话/口头 | 王五
项目核心成员 | 关键进展 | 每两日 | 项目会议 | 张芳
项目所有成员 | 总体进展 | 每日 | 会议纪要/状态报告 | 张芳
……

## 07会议纪要
07项目会议纪要
（T 客户考察公司项目）会议纪要（2005-7-16）
一、基本信息
会议名称 | 召集人
会议日期 | 开始时间
会议地点 | 持续时间
记录人 | 审核人
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
各项资源的负责人汇报资源的落实情况，以确认考察的前期准备就绪，可以进入考察实施阶段
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
李四：项目赞助人，（A 国代表处代表）；张三：项目经理，（总部 VIP 客户接待策划处）； 项目团队核心成员：王五（A 国代表处 T 客户群客户经理）；赵六（总部技术服务 N 项目接口人）；吴丹（总部供应链 N 项目接口人）；刘峰（总部研发 N 项目接口人）；张芳（总部客户工程师）。
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1、T 客户考察日程表；2、技术服务座谈会汇报材料；3、供应链座谈汇报材料；4、研发座谈汇报材料；5、高层交流发言稿。
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、 王五： 2、 赵六：
六、会议决议（说明会议结论）
考察的各项前期准备均已就绪，可以进入考察实施阶段；
七、会议纪要发放范围
报送： 主送： 抄送：

## 08状态报告
08项目状态报告表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 项目编号
制作人 |  | 审核人
项目经理 |  | 制作日期
当前项目状况 | □ 按计划进行 | □ 比计划提前 | □ 落后计划
汇报周期
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
关键任务 | 状态指标 | 状态描述
邀请客户
落实资源
预订后期资源
实施考察接待
三、本周期内的主要活动（对本周期内的主要交付物进行总结）
四、下一个汇报周期内的活动计划（描述活动需要与项目计划和WBS相对应）
五、财务状况
六、上期遗留问题的处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）
七、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）

## 09变更管理
09项目变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 项目编号
制作人 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | 制作日期
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
1
2
3
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容
客户由原计划从深圳乘车直接前往香港机场改为在香港停留一天
2. 申请变更原因
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  | 3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？ |  |  |  | □ 是 |  | □ 否
对成本的影响
对进度的影响
对资源的影响
变更程度分类 |  | □ 高 |  | □ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响
申请人签字 |  |  |  |  | 申请日期
五、审批结果
审批意见 |  |  |  | 审批人签字 |  | 日期

## 10总结
10项目总结表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  | 项目编号
制作人 |  |  | 审核人
项目经理 |  |  | 制作日期
二、项目完成情况总结
1、时间总结
开始时间 | 2005-07-08 | 计划完成日期 | 2005-07-26 | 实际完成日期 |  | 2005-07-27
时间（差异）分析
客户在香港停留一天（原本计划从深圳乘车直接前往香港机场），项目比计划推迟一天完成
2、成本总结
计划费用 |  | ￥200,000 | 实际费用 |  | ￥250,000
成本（差异）分析
客户在香港停留一天，引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥50000.
1、 王五： 2、 赵六：
计划交付结果
在 2005 年 7 月 31 日前邀请到 CTO 带队到公司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心
实际交付结果
客户与 2005 年 7 月 18 号至 22 日由 CTO 带队，一行 6 人到公司考察，考察之后经代表处回访确认，已消除了疑虑，认可我司的供货、研发和工程管理能力，支持我司后续项目实施
未交付结果
无
交付结果（差异）分析
不涉及
三、项目经验、教训总结
经验： 1、项目分工明确，责任清晰，进度设置合理； 2、项目组内沟通渠道顺畅，公司高层领导大力支持； 3、风险响应计划较为得当，避免了大的失误； 教训： 客户在确认行程的过程中曾委婉提出希望在香港游玩购物的愿望，客户经理没有足够的重视，在做整个项目计划时也没有考虑进去，从而在后期发生临时变更。今后的项目前期需求分析应该更准确。
签字 |  |  | 日期
项目赞助人
项目经理