## 生产排期
[18 empty] | 组别出勤人数 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | 组别工作时数 | 10 | 10 | 8 |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
[18 empty] | 正常上班时间 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[18 empty] | 加班时间 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
优先级 | 成品编号 | 零件编号 | 零件名称 | 订单数量 | 交货日期 | 库存数量 | 需生产数量 | 效率设定(%) | 标准工时(Hr/PCS) | 标准产能(PPH) | 日计划排产量(8Hr) | 生产工时(Hr) | 开始日期 | 结束日期 | 效率设定(%) | 已完成数量 | 差异 | 日期 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31
[18 empty] | 星期 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1 | 002358 | 115249 |  | 12700 | 2015-01-07 |  | 12700 |  | 0.0035556 | 281 | 2248 | 45.1957 | 2015-01-01 | 2015-01-06 | 100% |  | 12700 | 计划 | 2812.5 | 2812.5 | 2250 | 0 | 2250 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 002359 | 115250 |  | 1524 | 2015-01-05 |  | 1400 |  | 0.0042222 | 237 | 1400 | 5.9072 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 100% |  | 1400 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 002360 | 115251 |  | 300 | 2015-01-11 |  | 300 |  | 0.0062 | 161 | 300 | 1.8634 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 100% |  | 300 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 002361 | 115252 |  | 1325 | 2015-01-15 |  | 1325 |  | 0.0047 | 213 | 1325 | 6.2207 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 100% |  | 1325 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.9007 | 671.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 002362 | 115253 |  | 2147 | 2015-01-09 |  | 2147 |  | 0.0047 | 213 | 1704 | 10.0798 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 100% |  | 2147 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.5603 | 690.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 002363 | 115254 |  | 2589 | 2015-01-14 |  | 2589 |  | 0.0047 | 213 | 1704 | 12.1549 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 100% |  | 2589 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.2199 | 1151.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 002364 | 115255 |  | 5555 | 2015-01-20 |  | 5555 |  | 0.0047 | 213 | 1704 | 26.0798 | 2015-01-10 | 2015-01-14 | 100% |  | 5555 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.3475 | 0 | 2127.6596 | 2127.6596 | 749.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 002365 | 115256 |  | 4410 | 2015-01-18 |  | 4410 |  | 0.0025 | 400 | 3200 | 11.025 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 100% |  | 4410 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.2533 | 1818.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 002366 | 115257 |  | 4411 | 2015-01-16 |  | 4411 |  | 0.0026 | 385 | 3080 | 11.4571 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 100% |  | 4411 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.359 | 2313.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 002367 | 115258 |  | 4412 | 2015-01-19 |  | 4412 |  | 0.0027 | 370 | 2960 | 11.9243 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 100% |  | 4412 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.7531 | 2936.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 002368 | 115259 |  | 4412 | 2015-01-22 |  | 4412 |  | 0.0027 | 370 | 2960 | 11.9243 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 100% |  | 4412 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703.7037 | 708.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 002369 | 115260 |  | 4412 | 2015-01-24 |  | 4412 |  | 0.0027 | 370 | 2960 | 11.9243 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 100% |  | 4412 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.4074 | 1416.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 002370 | 115261 |  | 4413 | 2015-01-25 |  | 4413 |  | 0.0028 | 357 | 2856 | 12.3613 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 100% |  | 4413 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.4286 | 2207.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 002371 | 115262 |  | 1470 | 2015-01-25 |  | 1470 |  | 0.0029 | 345 | 1470 | 4.2609 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 100% |  | 1470 | 计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.8276 | 153.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 组总负荷(1为满负荷) | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99098 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0